## 수정된 일정
리디북스 사이트 만들기
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 1주차 |  | 2주차 |  | 3주차 |  | 4주차 |  | 5주차 |  | 6주차 |  | 7주차
|  |  |  | 12.2 | 12.24 | 12.27 | 12.31 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 2.4
|  |  |  | 12.23 | 12.26 | 12.3 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 2.3 | 2.6
| 프론트 엔드 | 첫 페이지 | 첫 페이지
|  | 회원 | 로그인
회원 가입
계정 찾기
고객센터
| 백 엔드 | 회원 | 로그인
회원가입
아이디 확인
이메일 확인
아이디 찾기
비밀번호 재설정
알림 목록
위시리스트 목록
카트 목록
알림 설정
책 기본 정보 조회
검색어로 책 찾기
수정 항목 | 원래 일정 | 수정된 일정 | 일정 수정 이유
로그인 / 회원가입 | 12.30~1.2 | 12.30~1.6 | 기능 구현 미숙으로 인한 연장
로그인 / 회원가입 아이디확인/ 이메일확인 아이디찾기/ 비밀번호 재설정 | 12.30~1.6, 1.3~1.9 | 12.30~1.23, 1.3~1.23 | 테스트 과정에서 오류 발생 수정 (에이 잭스 및 자바스크립트 오류)
나머지 |  | ~2.6 | 전 계획의 지연으로 인한 늦게 시작 및 기능구현 미숙

## 인터페이스
|  |  | ajax에서 전달해줘야하는것 |  | 아이디 사용여부
위시리스트 | 404 | 로그인 되어있는 상태가 아닐때 | active | in , out | isLogin
| 401 | 위시리스트에 책을 못넣었을때 | booknum | 책 고유 번호
| 402 | 위시리스트에서 책을 못 뺏을때
| 205 | 위시리스트가 아무것도 없을 때
| 200 | 동작(넣기,빼기)을 완료 했을때
카트 | 200 | 로그인이 되어있는 상태임
| 400 | 로그인이 안되어있는 상태임